สรุปผลการดำเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ไตรมาสที่ 3)

| เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/กิจกรรม | ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ | เชิงเวลา |
| 1. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ที่เกี่ยวข้องกับ กรอ.) : ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน | 1.1 จำนวนสถานประกอบการเข้าสู่ระบบการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) แผน : 100 ราย ผล : ณ สิ้นปีงบประมาณ 1.2 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผน : 90 เครือข่าย ผล : ณ สิ้นปีงบประมาณ | - | - |
| 2. เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน : 2.1 บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2.2 ผู้ประกอบการมีความพร้อมต่อกฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน | 2.1 จำนวนครั้งที่สถานประกอบการก่อมลพิษร้ายแรง (สั่งตาม ม.39) แผน : 16 ครั้ง ผล : 17 ครั้ง 2.2 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย แผน : 1,000 ราย ผล : ณ สิ้นปีงบประมาณ | 2.1 โรงงานสามารถใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill) แผน : 10 ราย ผล : ณ สิ้นปีงบประมาณ | - |
| ผลผลิตที่ 1 การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม กิจกรรม : การกำกับดูแล ฝึกอบรม และพัฒนายกระดับสถานประกอบการ | 1. กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย แผน : 10,000 ราย ผล : 7,588 ราย ร้อยละ 75.88 | 1. ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการ แผน : ร้อยละ 95 ผล : ร้อยละ 99.51 | 1. ร้อยละของการดำเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดำเนินการตามแผน แผน : ร้อยละ 70 ผล : ณ สิ้นงบประมาณ |

- 2 -

| เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/กิจกรรม | ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ | เชิงเวลา |
| งบประมาณ : ได้รับ 445.463 ล้านบาท เบิกจ่าย229.828 ล้านบาท | 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม แผน : 900 ราย ผล : 92 ราย ร้อยละ 10.22 | 2. ร้อยละของสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่นำเทคโนโลยีไปใช้ แผน : ร้อยละ 40 ผล : ณ สิ้นปีงบประมาณ |  |
| ผลผลิตที่ 2 การให้บริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร กิจกรรม : การให้บริการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร งบประมาณ : ได้รับ 140.375 ล้านบาท เบิกจ่าย 76.418 ล้านบาท | 1. จำนวนผู้รับบริการ แผน : 30,000 ราย ผล : 23,454 ราย ร้อยละ 78.18 | 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (วัดจากผู้ใช้บริการที่ห้องสารพันทันใจ) แผน : ร้อยละ 80 ผล : ร้อยละ 99.79 | 1. ให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลามาตรฐานที่หน่วยงานกำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน แผน : ร้อยละ 100 ผล : 96.95 |
| โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง งบประมาณ : ได้รับ 10.000 ล้านบาท เบิกจ่าย 3.293 ล้านบาท | 1. ระดับความสำเร็จของการจัดการมลพิษ แผน : ระดับ 5 ผล : ณ สิ้นปีงบประมาณ หมายเหตุ ระดับ 1 หมายถึง การระบายมลพิษเป้าหมายในพื้นที่ลดลง ระดับ 2 หมายถึง ระบบกำกับดูแลกรขนส่งกากอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระดับ 3 หมายถึง การวิเคราะห์มลพิษอุตสาหกรรมของ กรอ. มีความครอบคลุมทั้งด้านน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม ระดับ 4 หมายถึง คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านน้ำและอากาศในพื้นที่ดีขึ้น | - | - |

- 3 -

| เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/กิจกรรม | ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ | เชิงเวลา |
|  | ระดับ 5 หมายถึง ความเชื่อใจระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น |  |  |

รวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   :   ได้รับการจัดสรร  605.839  ล้านบาท    เบิกจ่ายไปจำนวน  310.479  ล้านบาท

หมายเหตุ :  	ผลผลิตที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ข้อ 2  การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

ประกอบด้วย : 	1. กรอ. ดำเนินการเอง

2. จ้างที่ปรึกษาดำเนินการ ซึ่งจะนับผลผลิต ณ สิ้นปีงบประมาณ

ผลผลิตที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงเวลา

ให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลามาตรฐานที่หน่วยงานกำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน

ทั้งหมด 18 กระบวนงาน พบว่า 11 กระบวนงาน  ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

1.  กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลของทุกกระบวนงาน ณ วันสิ้นไตรมาส (1, 2, 3 และ 4)

2.  ทบทวนขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงานสำหรับกระบวนงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐาน

ระยะเวลา เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข

3.  ทบทวนกระบวนงานที่กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็น ชั่วโมง/ วัน ที่มีจุดทศนิยม เช่น 1.5 ชั่วโมง

หรือ 3.5 วัน เนื่องจากไม่สะดวกในการจัดเก็บข้อมูล